*附表：问题清单及整改要求*

*一、自评报告*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *自评报告撰写未完全领* | *对审核评估实施办法和引导性问题一定要认真领会，“两突出”、“四强* |  |  |  |
|  | *化”（突出内涵建设、突出特色发展，强化办学的合理定位、强化人才* | *党（校）办* | *10月 25日* |  |
| *1* | *会审核评估相关文件精* |  |
| *培养中心地位、强化质量保障体系建设、强化创新创业举措）在自评* | *评建办* | *前* |  |
|  | *神。* |  |
|  | *报告一定要体现出来。* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *数据统计口径不一致，观* | *数据要准确并与状态数据报告保持一致，自评报告中优势与问题不能* | *党（校）办* | *10月 25日* |  |
| *2* | *点尚有前后自相矛盾之* |  |
| *自相矛盾。* | *各相关单位* | *前* |  |
|  | *处。* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *3* | *图表排版不够规范。* | *报告排版要进一步规范，目录字号增大。* | *评建办* | *10月 26日* |  |
| *前* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *要进一步加强对学校现有亮点的总结。“双创示范校”、“小平科技创新* |  |  |  |
| *4* | *亮点总结提炼不够，论据* | *团队”，正大学子班的考研率高、司法考试通过率高等内容应在自评报* | *党（校）办* | *10月 25日* |  |
|  | *不充分。* | *告中进一步体现；加强对自评报告有关论述的论证，充分用事实、数* | *教务处* | *前* |  |
|  |  | *据说话。* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *5* | *特色项目过多且缺乏有* | *加强对学校特色项目的凝练，有机联系起来。* | *党（校）办* | *10月 25日* |  |
|  | *机联系。* |  |  | *前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *6* | *存在问题的原因分析和* | *对问题的改进尽量从主观上正面回应，对一些无法改变客观因素要少* | *党（校）办* | *10月 25日* |
|  | *改进措施表面化。* | *谈，改进措施确保可操作、可达成。* |  | *前* |
|  |  |  |  |  |

*二、数据分析报告*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *7* | *有些专业生师比过高，有些专* | *进一步梳理，根据实际情况整改。* | *教务处* |  |  |
|  | *业教师数过少。* |  | *相关学院* |  |  |
|  |  |  |  | *10月 23日* |  |
|  | *专业负责人高级职称占比太* | *根据实际情况整改，专业负责人原则上都应由高级职称（最好是* | *教务处* |  |
| *8* | *前* |  |
|  | *低。* | *正高）担任。* | *各学院* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *9* | *攻读博士和攻读硕士人数等数* | *进一步核实，确保数据准确无误。* | *教务处* |  |  |
| *据明显有误。* | *各相关单位* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*三、集体考察路线*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1）加强选点建设，集体参观点要有整体设计，一定要落脚在本* |  |  |  |
| *10* | *缺乏整体设计，路线设* | *科人才培养上。* | *张艳国副校长* | *11月 9日前* |  |
|  | *置不明确。* | *2）考察总时长 90分钟左右，每个考察点的讲解时长、讲解词* | *评建办* |  |  |
|  |  | *等应精心设计。* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *国旗班、女子军乐团成果展示，校史纪念柱（07:20-7:40）* | *军事教研部* | *11月 9日前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *“双创示范校”成果展示* | *创新创业教育与研* | *11月 9日前* |  |
|  |  |  | *究中心* |  |  |
|  |  | *蓝天环保社团成果展示* | *地理环境学院* | *11月 9日前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *考察路线未体现出学校* | *免费师范生教育成果展示* | *免费师范生院* | *11月 9日前* |  |
| *11* | *本科人才培养的成果、* |  |  |  |  |
| *江西师范大学改革发展成果展（新实验大楼）* | *宣传部* | *11月 9日前* |  |
|  | *效果和亮点。* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *教师教育实验教学成果展示* | *国家级教师教育实* | *11月 9日前* |  |
|  |  |  |
|  |  | *验教学示范中心* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *美术学院画廊* | *美术学院* | *11月 9日前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *考察点要注意卫生整洁并提前进行环境布置，要设计安排好本* | *各相关单位* | *11月 9日前* |  |
|  |  | *科生活动，展现成果，体现效果。* | *后勤保障处* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*四、人才培养方案*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *12* | *对学院的人才培养方案制定的* | *按照专家意见再次整改。* | *教务处* | *10月 30日* |  |
|  | *指导和核实没有到位。* |  | *各学院* | *前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *13* | *通识课程、必修课程、选修课* | *按照专家意见再次整改。* | *教务处* | *10月 30日* |  |
|  | *程学分设置不尽合理。* |  | *各学院* | *前* |  |
| *14* | *提供的培养方案不完整。* | *培养方案印刷制作要完整。* | *教务处* | *10月 30日* |  |
| *前* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*五、课堂教学*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *教学方法大部分以传统的知识* | *继续深化课堂练兵活动，通过 11月的教学月活动，“院长负责、* |  |  |  |
|  | *讲授为主，讲课平淡，不够出* | *教务处* |  |  |
| *15* | *门门过关、力争精彩”；校领导带领督察组到联系学院抽查听课，* | *11月 9日前* |  |
| *彩，念 PPT的现象还一定程度* | *各学院* |  |
|  | *存在。* | *学校、学院督导专家重点帮扶课堂教学质量评价排名靠后的老师。* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *16* | *专家听课时有些课未及时提供* | *1）各学院要提前准备好上课教材，打印好课程大纲和教学进度* | *各学院* | *11月 9日前* |  |
| *教材、课程大纲和教学进度表。* | *表。* | *评建办* |  |
|  | *2）评建办要制定听课看课规范。* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*六、实践教学*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *实验课程学分与学时的对应关* |  | *教务处* | *10月 30日* |  |
| *17* | *系混乱，实践教学占比还有很* | *进一步完善实践教学内容。* |  |
| *各学院* | *前* |  |
|  | *多学院不达标。* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *18* | *实验、实训场所卫生不整洁，* | *1）理顺实验室建设与管理机制。* | *教务处* | *10月 30日* |  |
|  | *开放不够。* | *2）实验实训场所要卫生整洁，开放管理。* | *各学院* | *前* |  |
|  |  |  |  |  |  |

*七、创新创业教育*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *纳入专家集体考察路线，进一步充实“双创”内容，在集体考察点* | *创新创业教* | *10月 30日* |  |
| *19* | *“双创示范校”展示不充分。* | *育与研究中* |  |
|  |  | *上要对相关举措和成效进行集中展示。* | *心* | *前* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *部分专业的创新创业学分课程* |  | *创新创业教* | *10月 30日* |  |
| *20* | *制定创新创业学分的认定规范。* | *育与研究中* |  |
|  | *设置混乱。* |  | *心* | *前* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*八、其它*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *21* | *支撑材料略显单薄，对自评报* | *围绕审核评估要素要点和学校自评报告进一步充实。* | *评建办* | *11月 16日* |  |
|  | *告的支撑度还不够。* |  |  | *前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *部分学院领导对本学院教学工* | *各学院院长和教学院长要进一步熟悉本院本科教学工作，同时加* |  | *11月 20日* |  |
| *22* | *作不是很熟悉、对审核评估的* | *各学院* |  |
| *强对审核评估文件的学习。* | *前* |  |
|  | *要求不是很理解。* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *学院领导对学校自评报告和状* | *各学院领导应认真研读学校自评报告和状态数据报告，确保学院* |  | *11月 20日* |  |
| *23* | *态数据报告不熟悉，学院汇报* | *各学院* |  |
| *汇报内容能够有效支持学校报告。* | *前* |  |
|  | *与学校报告呼应不够。* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *24* | *学院汇报时本科人才培养重点* | *围绕本科人才培养重点，进一步发掘提炼办学亮点。* | *各学院* | *11月 20日* |  |
|  | *不突出，特色不鲜明。* |  |  | *前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *25* | *学院带领专家走访的考察线路* | *各学院优化考察线路，邀请联系本学院的校领导对考察线路现场* | *各学院* | *11月 20日* |  |
|  | *目的性和针对性不强。* | *指导；评建办要制定专家走访接待规范。* | *评建办* | *前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *26* | *有些学院的实验室没有打扫卫* | *要加强环境卫生的清扫。* | *后勤保障处* | *11月 20日* |  |
|  | *生。* |  | *各学院* | *前* |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***序号*** | ***主要问题*** | ***整改要求*** | ***责任单位*** | ***完成时间*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *某些职能部门负责人对本单位* | *加强对审核评估内涵的学习，理顺和把握本部门与本科教学工作* |  | *11月 20日* |  |
| *27* | *工作不是很了解，对本单位与* | *之间的关系，清楚本部门工作如何服务本科教学工作，整理出本* | *各职能部门* |  |
|  | *本科教学的关系心中没数。* | *部门支撑本科教学工作的材料。* |  | *前* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | *学校对推荐遴选出的实践基地* | *各学院院长邀请联系本学院的校领导对推荐出来的实践基地和用* |  | *11月 20日* |  |
| *28* | *和用人单位建设情况尚未进行* | *各学院* |  |
| *人单位集中走访一次，查缺补漏。* | *前* |  |
|  | *考察。* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *29* | *《评估知识手册（校情篇）》* | *抓紧编制、印发，做到师生人手一册。* | *评建办* | *11月 15日* |  |
|  | *尚未制订下发。* |  |  | *前* |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1）宣传部要进一步发挥校报、校园网、微信公众号、宣传栏（橱* |  |  |  |
|  |  | *窗）、广播站等一切宣传舆论阵地作用，进一步营造迎评促建宣* |  |  |  |
|  |  | *传舆论氛围。* | *宣传部* |  |  |
|  |  | *2）后勤保障处要注意专家进校期间校园环境的美化、亮化和清* |  |  |
|  |  | *后勤保障处* |  |  |
|  |  | *洁，在正式评估前开展一次校园环境卫生大整治行动，尤其注意* |  |  |
|  |  | *保卫处* |  |  |
|  | *评估宣传和氛围营造有待进一* | *楼道等公共空间卫生死角的环境整治；各单位要加速做好本单位* | *11月 20日* |  |
| *30* | *学生处* |  |
|  | *步加强。* | *文化环境的美化与布置。* | *团委* | *前* |  |
|  |  | *3）保卫处要加强专家进校期间私家车、共享单车停放管理等校* |  |  |
|  |  | *教务处* |  |  |
|  |  | *园秩序整治。* |  |  |
|  |  | *各单位* |  |  |
|  |  | *4）学生处、团委要加强专家进校期间第二课堂活动的策划安排；* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *教务处要抓好晚上选修课、晚自习等第一课堂活动，营造良好学* |  |  |  |
|  |  | *习氛围。* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |